## 시트1
프로젝트 진행 기록 관리
제안 날짜 | 완료 날짜 | 중요도 | 내용 | 작성자 | 담당자 | 비고 | 완성 체크
2023-01-01 | 2023-02-27 | 최상 | 프로젝트 이름 정하기 | 심규영 | 전팀원
2023-01-01 | 2023-02-27 | 최상 | 디자인 구성하기 | 심규영 | 전팀원 | 스토리 보드에 참고
2023-01-01 | 2023-03-03 | 최상 | 스토리 보드 만들기 | 심규영 | 전팀원
2023-01-01 |  | 최상 | 테이블 명세서 만들기 | 심규영 | 전팀원
2023-01-01 | 2023-02-27 | 상 | API 그리기 | 심규영 | 전팀원 | 스토리 보드 참고
2023-01-01 |  | 상 | ERD 구성 하기 | 심규영 | 전팀원 | 테이블 명세서 참고
2023-01-05 | 2023-02-26 | 상 | 프로젝트 폴더 만들어서 gitHub 프로젝트 등록 하기 | 심규영 | 심규영 | https://github.com/hochmun/3th_team_project